## Planilha1
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
MULTIPLAS SPRINTS
|  |  | PROJETO |  |  |  |  | ACADEMIA
TIPO | ID | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | VALOR | SPRINT A SER FEITO
FUNCIONAL |  | Login | O sistema deve possuir uma pagina de login
FUNCIONAL |  | Verificação de usuario | O sistema deve validar o usuario em cada login | ESSENCIAL | GG | 21 | 1
FUNCIONAL |  | Verificação de senha | O sistema deve valisar a senha de cada usuario
FUNCIONAL |  | Cadastro de gerenciador | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de gerenciadores, requerindo nome, email, uma senha e foto
FUNCIONAL |  | Verificação de cadastro | O sistema deve validar cada campo do cadastro, como nome de usuario, senha, email e chave de ativação | ESSENCIAL | M | 8 | 1
FUNCIONAL |  | Exclusão de gerenciador | O sistema deve ser capaz de excluir um gerenciador, enviando um email para para o gerenciador que realizar a ação. Esta ação só pode ser realizada por gerenciadores
FUNCIONAL |  | Cadastro de voluntario | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de voluntários, requerindo nome, email, uma senha e foto | ESSENCIAL | M | 8 | 2
FUNCIONAL |  | Exclusão de voluntário | O sistema deve ser capaz de excluir um voluntário. Somente gerenciadores podem realizar esta ação.
FUNCIONAL |  | Cadastro de monitor | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de monitores, sendo necessario nome, email, senha e foto | IMPORTANTE | M | 8 | 1
FUNCIONAL |  | Exclusão de monitor | O sistema deve ser capaz de excluir monitores. Somente gerenciadores podem realizar esta ação.
FUNCIONAL |  | Cadastro de missão | O sistema deve possuir uma página de cadastro de missão, sendo necessario um tipo (marmitas, indigena ou especial), nome, endereço que será realizada, data e hora da realização, além de uma lista de presença atribuida. | ESSENCIAL | M | 8 | 2
FUNCIONAL |  | Exclusão de missão | O sistema deve ser capaz de excluir uma missão. Somente gerenciadores podem realizar esta ação.
FUNCIONAL |  | Lista de presença da missão | O sistema deve possuir uma pagina de lista de presença da missão, onde quem participar da missão poderá inserir seu nome e será feito o registro no banco de dados. | IMPORTANTE | P | 5 | 3
FUNCIONAL |  | Modificação da lista de presença da misão | O sistema deve ser capaz de modificar a lista de presença. Somente gerenciadores podem realizar esta ação.
FUNCIONAL |  | Listagem de missões | O sistema deve possuir uma função de listagem de todas as missões que já ocorreram ou que estão programadas para acontecer. | IMPORTANTE | P | 5 | 3
FUNCIONAL |  | Cadastro de items da missão | O sistema deve ter uma pagina de cadastro de item na missão (marmita, higiene pessoal, sobremesa, água, chá/café, suco/refrigerante, cesta básica)
FUNCIONAL |  | Modificação dos items da missão | O sistema deve ser capaz de modificar os itema de cada missão. | ESSENCIAL | M | 8 | 2
FUNCIONAL |  | Exclusão de items da missão | O sistema deve ser capaz de excluir items da missão.
FUNCIONAL |  | Emissão de relatórios | O sistema deve possuir uma função de exibição de relatórios da missão, como quantiade de voluntários e items entregues | IMPORTANTE | M | 8 | 3
FUNCIONAL |  | Banco de dados | O sistema deve possuir um banco de dados capaz de acomodar tabelas dinamicas que se comuniquem com o site | ESSENCIAL | G | 13 | 1, 2
FUNCIONAL |  | Tela de recepção | O sistema deve possuir uma tela de recepção para novos usuarios conhecetem do projeto e organizações que já fazem parte. | ESSENCIAL | GG | 21 | 1, 2
FUNCIONAL |  | Dashboard | O sistema deve posusir uma dashboard acessivel somente para usuarios que são donos da ONG | ESSENCIAL
FUNCIONAL |  | KPIs da dashboard | A dashboard precisa possuir indicadores claros sobre a situação de items da missão assim como a quantidade de voluntários. | ESSENCIAL | GG | 21 | 2
FUNCIONAL |  | Graficos da dashboard | A dashboard precisa possuir graficos exibindo a quantidade de items e voluntários de missões passadas além de um grafico da quanidade atual de voluntarios da missão | ESSENCIAL
FUNCIONAL |  | Pagina do voluntário | O voluntario deve ter acesso a uma pagina exclusiva possuindo informação das ONGs que faz parte além da opção de entrar em novas a partir do código de ativação. | ESSENCIAL | G | 13 | 2
NÃO FUNCIONAL

## Planilha1 (2)
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
MULTIPLAS SPRINTS
|  |  | PROJETO | [8 empty] | ACADEMIA
TIPO | ID | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | VALOR | SPRINT A SER FEITO | TIPO | ID | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | VALOR | SPRINT A SER FEITO | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3
FUNCIONAL |  | Login | O sistema deve possuir uma pagina de login |  |  |  |  | NÃO FUNCIONAL | ENT 1 | DOCUMENTAÇÃO | Documentação a respeito do projeto | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Verificação de usuario | O sistema deve validar o usuario em cada login | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | NÃO FUNCIONAL | ENT 2 | PRODUCT BACKLOG | Organização e priorização do backlog | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Verificação de senha | O sistema deve valisar a senha de cada usuario |  |  |  |  | FUNCIONAL | ENT 3 | FERRAMENTAS DE GESTÃO (TELLO, GIT HUB) | Organização das ferramentas de gestão | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Cadastro de gerenciador | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de gerenciadores, requerindo nome, email, uma senha e foto |  |  |  |  | FUNCIONAL | ENT 4 | MODELAGEM LÓGICA DE BANCO DE DADOS | Modelo lógico do banco de dados | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Verificação de cadastro | O sistema deve validar cada campo do cadastro, como nome de usuario, senha, email e chave de ativação | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | FUNCIONAL | ENT 5 | COMANDOS SQL | Comandos no banco de dados | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Exclusão de gerenciador | O sistema deve ser capaz de excluir um gerenciador, enviando um email para para o gerenciador que realizar a ação. Esta ação só pode ser realizada por gerenciadores |  |  |  |  | FUNCIONAL | ENT 6 | VM COM BANCO DE DADOS | Construção do banco de dados na maquina virtual | ESSENCIAL | P | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Cadastro de voluntario | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de voluntários, requerindo nome, email, uma senha e foto | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | NÃO FUNCIONAL | ENT 7 | CONTEXTO | Contexto do projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Exclusão de voluntário | O sistema deve ser capaz de excluir um voluntário. Somente gerenciadores podem realizar esta ação. |  |  |  |  | NÃO FUNCIONAL | ENT 8 | PLANEJAMENTO | Planejamento | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Cadastro de monitor | O sistema deve possuir uma pagina de cadastro de monitores, sendo necessario nome, email, senha e foto | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | FUNCIONAL | ENT 9 | DASHBOARD (INDICADORES) | Construção de uma dashboard do projeto | ESSENCIAL | GG | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
FUNCIONAL |  | Exclusão de monitor | O sistema deve ser capaz de excluir monitores. Somente gerenciadores podem realizar esta ação. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Cadastro de missão | O sistema deve possuir uma página de cadastro de missão, sendo necessario um tipo (marmitas, indigena ou especial), nome, endereço que será realizada, data e hora da realização, além de uma lista de presença atribuida. | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | [8 empty] | 0 |  | 8 |  | 0
FUNCIONAL |  | Exclusão de missão | O sistema deve ser capaz de excluir uma missão. Somente gerenciadores podem realizar esta ação. | [5 empty] | BURNDOW | FEITO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Lista de presença da missão | O sistema deve possuir uma pagina de lista de presença da missão, onde quem participar da missão poderá inserir seu nome e será feito o registro no banco de dados. | IMPORTANTE | P | 5 | 3 | TOTAL | 194 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 5
FUNCIONAL |  | Modificação da lista de presença da misão | O sistema deve ser capaz de modificar a lista de presença. Somente gerenciadores podem realizar esta ação. |  |  |  |  | SPRINT 1 | 81 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Listagem de missões | O sistema deve possuir uma função de listagem de todas as missões que já ocorreram ou que estão programadas para acontecer. | IMPORTANTE | P | 5 | 3 | SPRINT 2 | 95 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 5
FUNCIONAL |  | Cadastro de items da missão | O sistema deve ter uma pagina de cadastro de item na missão (marmita, higiene pessoal, sobremesa, água, chá/café, suco/refrigerante, cesta básica) |  |  |  |  | SPRINT 3 | 18 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Modificação dos items da missão | O sistema deve ser capaz de modificar os itema de cada missão. | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | [8 empty] | 0 |  | 8 |  | 0
FUNCIONAL |  | Exclusão de items da missão | O sistema deve ser capaz de excluir items da missão. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Emissão de relatórios | O sistema deve possuir uma função de exibição de relatórios da missão, como quantiade de voluntários e items entregues | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 8
FUNCIONAL |  | Banco de dados | O sistema deve possuir um banco de dados capaz de acomodar tabelas dinamicas que se comuniquem com o site | ESSENCIAL | G | 13 | 1, 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Tela de recepção | O sistema deve possuir uma tela de recepção para novos usuarios conhecetem do projeto e organizações que já fazem parte. | ESSENCIAL | GG | 21 | 1, 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Dashboard | O sistema deve posusir uma dashboard acessivel somente para usuarios que são donos da ONG | ESSENCIAL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | KPIs da dashboard | A dashboard precisa possuir indicadores claros sobre a situação de items da missão assim como a quantidade de voluntários. | ESSENCIAL | GG | 21 | 2 | [8 empty] | 0 |  | 21 |  | 0
FUNCIONAL |  | Graficos da dashboard | A dashboard precisa possuir graficos exibindo a quantidade de items e voluntários de missões passadas além de um grafico da quanidade atual de voluntarios da missão | ESSENCIAL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAL |  | Pagina do voluntário | O voluntario deve ter acesso a uma pagina exclusiva possuindo informação das ONGs que faz parte além da opção de entrar em novas a partir do código de ativação. | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | [8 empty] | 0 |  | 13 |  | 0
NÃO FUNCIONAL